## Лист1
ЗВІТ
про результат виконання
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки
за І квартал 2018 року
Рішення Житомирської міської ради від 25.01.2018 №914
Управління транспорту і зв'язку
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання
1 | Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху. | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | 2450 | 2450 | 791.18 | 25% | Виконується
|  | 1.2.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарської діяльності | 1521.808 | 1521.808 | 155 | 25% | Виконується
|  | 1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | 1368.192 | 1368.192 | 153.04 | 25% | Виконується
|  | 1.4.Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 300 | 300 | 0 | 0% | Виконується
|  | 1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 111.11 | 111.11 | 0 | 0% | Виконується
|  | 1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 85.22 | 85.22 | 0 | 0% | Виконується
|  | 1.7. Нанесення дорожньої розмітки | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання | 1600 | 1600 | 0 | 0% | Виконується
2. Удосконалення
2 | Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських" | 2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання |  |  |  | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | Лесі Українки-Юрка Тютюнника |  |  | 222 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | Князів Острозьких-Шевченка |  |  | 705.1 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
3 | Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів. | 2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськсвітло", КП "УАШ" міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання
|  | 2.2.1.«Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)» |  |  | 318.6 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД; |  |  | 0
|  | 2.2.2.«Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» |  |  | 206.9 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | 2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» |  |  | 304.8 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 304.8
4 | Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм. | 2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова,Космонавтів, Ціолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна. | 2018-2020 | Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 377 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
3. Створення нових об`єктів
5 | Побудувати нові світлофорні об`єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю" | 3.1. Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР, інші суб`єкти господарювання
|  | просп. Миру та вул. Богунської |  |  | 700 | 50 | 0 | 0% | Замовлено виготовлення ПКД
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 50 | 50
|  | шосе Київське та вул. Авіаторів |  |  | 678 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 28
|  | шосе Київське та вул. Княгині Ольги |  |  | 688 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 28
|  | Князів Острозьких та Шевченка |  |  | 523 | 0 | 0 | 0%
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 23
|  | по вул. Київське шосе, 126 |  |  | 688.3 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Східної та Героїв Крут; |  |  | 323.8 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Східної та Домбровського; |  |  | 416.5 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Театральної; |  |  | 408.4 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Покровської; |  |  | 314.5 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Небесної Сотні; |  |  | 460.3 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Хлібної; |  |  | 331.7 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Князів Острозьких; |  |  | 401.6 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Театральної; |  |  | 338 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Михайлівської; |  |  | 229.3 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівська та І.Кочерги; |  |  | 356.1 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та І.Франка; |  |  | 864.2 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Шевченка. |  |  | 381.5 | 0 | 0 | 0%
в т.ч. виготовлення ПКД
6 | Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах. | 3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 128.2 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 128.2
7 |  | 3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, інші суб`єкти господарювання |  |  |  | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | −по проспекту Миру |  |  | 500.87 | 0 | 0
в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи
|  | −по проспекту Незалежності |  |  | 483.83 | 0 | 0
в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи
8 | Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту | 3.4. Придбання дорожнього обладнання: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання
|  | 3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості; |  |  | 240 | 240 | 0 | 0% | Готується тендерна документація для проведення закупівлі
3.4.2. антипаркувальних пристроїв:
|  | −стовпчиків; |  |  | 87.2 | 87.2 | 0 | 0% | Готується документація для оголошення закупівлі
|  | ̶ протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів) |  |  | 756 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | −"напівсферичних куль" |  |  | 50 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.4.3. дорожніх конусів |  |  | 6 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.4.4. трафаретів |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0%
4. Превентивна діяльність
9 | Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами. | 4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі) | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 73 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
10 | Нагадати водіям ПДР | 4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, УПЗзГ міської ради, УТіЗ | 0 | 0 | 0 | 25% | Щоденно проводиться робота патрульною поліцією з водіями порушниками ПДР
11 | Провести конкурс на визначення найкращого банера на тему безпеки дорожнього руху та розмістити банер-переможець як соціальну рекламу в ЗМІ | 4.3. Проведення конкурсу на найкращий дизайн банерів з безпеки дорожнього руху | 2018-2020 роки | УПЗзГ міської ради, УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, упр-ня патрульної поліції м. Житомира | 0 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
|  | 4.4. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі | 2018-2020 роки | УПЗзГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 18.6 | 0 | 0 | 0%
12 | Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів | 4.5. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велошкола) | 2018-2020 роки | Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, управління транспорту і зв'язку, виконком ЖМР | 0 | 0 | 0 | 25% | Проводиться у школах працівниками патрульної поліції м. Житомира
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі
13 |  | 5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі |  | УТіЗ, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарської діяльності | 50 | 0 | 0 | 0% | Буде реалізовано у разі наявності достатнього фінансування в міському бюджеті
Всього |  |  |  |  | 20069.13 | 7813.53 | 1099.22