## Лист1
ЗВІТ
про результат виконання
Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018-2020 роки
за 9 місяців 2018 року
Рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1048
Управління транспорту і зв'язку
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Утримання
1 | Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху. | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | 2450 | 2450 | 2117.3 | 75% | Виконується (Ремонтується світлофорне обладнання у разі поломки)
|  | 1.2.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарської діяльності | 1521.808 | 1521.808 | 1216.9 | 75% | Виконується (Реставруються дорожні знаки, встановлюються нові)
|  | 1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло", інші суб'єкти господарювання | 1368.192 | 1368.192 | 804.14 | 75% | Виконується (Оплата по рахунках за використану світлофорами електроенергію) | кВт за 9 міс | 254249
|  | 1.4.Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 300 | 300 | 120.33 | 75% | Виконується (Реставрується турнікетне огородження, встановлюється нове)
|  | 1.5. Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 111.11 | 111.11 | 34.74 | 50% | Встановлено по місту 797 елементів за 32 адресами відповідно до погоджених заявок. Наразі планується сезонний демонтаж
|  | 1.6. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 85.22 | 85.22 | 2.91 | 75% | Виконується (встановлюються стовпчики відповідно до заявок)
|  | 1.7. Нанесення дорожньої розмітки | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання | 1600 | 1600 | 1075.6 | 100% | Нанесено дорожню розмітка відповідно до укладених договорів та додаткових заявок
2. Удосконалення
2 | Підняти пішохідні переходи до рівня тротуара та зробити їх у формі "лежачих поліцейських" | 2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання
|  | Лесі Українки-Юрка Тютюнника |  |  | 222 | 0 | 0 |  | Встановлено "лежачі поліцейські", нанесено розмітку "пішохідний перехід". Будівництво піднятого переходу наразі не планується
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | Князів Острозьких-Шевченка |  |  | 705.1 | 0 | 0 |  | За звернення члена виконавчого комітету на розгляд чергової сесії виноситься питання фінансування виготовленння ПКД на світлофорний об'єкт. У разі фінансування - на зазначеному перехресті буде збудовано світлофорний об'єкт.
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | Малікова-Клосовського |  |  | 24.5 | 24.5 | 0 | 90% | Виконано роботи по підняттю пішохідних переходів до рівня тротуара, встановлено турнікетну огорожу, відповідні дорожні знаки. Необхідно прийняти об'єкт в експлуатацію - будуть підготовлені відповідні док-ти
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
3 | Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів. | 2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі в т.ч.: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськсвітло", КП "УАШ" міської ради, УТіЗ міської ради, інші суб'єкти господарювання
|  | 2.2.1.«Організація дорожнього руху по провулку 1-й Винокурний в м. Житомирі (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху)» |  |  | 318.6 | 0 | 0 |  | Відсутнє фінансування
|  | в т.ч. виготовлення ПКД; |  |  | 0
|  | 2.2.2.«Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» |  |  | 206.9 | 0 | 0 |  | На розгляд чергової сесії виноситься питання фінансування заходу. У разі виділення коштів - розпочнеться виконання заходу.
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 0
|  | 2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» |  |  | 304.8 | 0 | 0 |  | Наразі зміна ОДР не планується у зв'язку із зменшенням транспортного навантаження на заначеній ділянці дороги
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 304.8
4 | Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм. | 2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова,Космонавтів, Ціолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна. | 2018-2020 | Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | 377 | 0 | 0 |  | Відсутнє фінансування
3. Створення нових об`єктів
5 | Побудувати нові світлофорні об`єкти. Замінити старі на нові економічні, та запровадити "Зелену хвилю" | 3.1. Будівництво світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць в м. Житомирі: | 2018-2020 | Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР, інші суб`єкти господарювання
|  | просп. Миру та вул. Богунської |  |  | 700 | 50 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 50 | 50 |  | 80% | Виготовлено ПКД, наразі на погодженні в поліції
|  | шосе Київське та вул. Авіаторів |  |  | 678 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 28
|  | шосе Київське та вул. Княгині Ольги |  |  | 688 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 28
|  | Князів Острозьких та Шевченка |  |  | 530 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 30
|  | по вул.Параджанова, 72 |  |  | 15 | 15 | 15
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 15 | 15 |  | 100% | Виготовлено ПКД
|  | Чуднівська, 113 |  |  | 20 | 25 | 0 |  | Сесією від 27.09.18 виділено кошти на ПКД, наразі підготовлені зміни до Програми з метою приведення у відповідність до бюджету
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 20 | 25
|  | по вул. Київське шосе, 126 |  |  | 688.3 | 676.58 | 0 | 0% | Сесією від 27.09.18 виділено кошти на будівництво об'єкта. КП ЕМЗО Міськсвітло доручено замовити роботи.
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Східної та Героїв Крут; |  |  | 323.8 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Східної та Домбровського; |  |  | 416.5 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Театральної; |  |  | 408.4 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Покровської; |  |  | 314.5 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Небесної Сотні; |  |  | 460.3 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Хлібної; |  |  | 331.7 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | Київської та Князів Острозьких; |  |  | 401.6 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Театральної; |  |  | 338 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Михайлівської; |  |  | 229.3 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівська та І.Кочерги; |  |  | 356.1 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та І.Франка; |  |  | 864.2 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
|  | В.Бердичівської та Шевченка. |  |  | 381.5 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
в т.ч. виготовлення ПКД
6 | Убезпечити перетин доріг пішоходами у темну пору доби, на нерегульованих перехрестях та багатосмугових дорогах. | 3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 1700 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  | 130
7 |  | 3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, інші суб`єкти господарювання
|  | −по проспекту Миру |  |  | 693.11 | 41 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи |  |  | 41 | 41 |  | 100% | Виготовлено ПКД
|  | −по проспекту Незалежності |  |  | 669.14 | 669.14 | 41 | 10% | Оголошено закупівлю через Прозорро. У зв'язку із відсутністю учасників, наразі здійснюється пошук підрядної організації, технічного нагляду.
|  | в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи |  |  | 41 | 41 | 41 | 100% | Виготовлено ПКД.
8 | Придбати дорожнє обладнання для контролю руху транспорту | 3.4. Придбання дорожнього обладнання: | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ», інші суб'єкти господарювання
|  | 3.4.1. пристроїв примусового зниження швидкості; |  |  | 256 | 256 | 215 | 90% | Придбано "лежачі поліцейські" відповідно до плану 416 елем., ще 28 елем. за депут. Кошти (всього 444 елем.), та ще планується придбання 68 елем. на залишок коштів після проведених торгів та за додаткові депутатські кошти
3.4.2. антипаркувальних пристроїв:
|  | −стовпчиків; |  |  | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 100% | Придбано антипаркувальні стовпчики
|  | ̶ протитаранних стовпчиків (стаціонарних боллардів) |  |  | 756 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
|  | −"напівсферичних куль" |  |  | 50 | 50 | 0 | 10% | Доручено КП УАШ придбати
|  | 3.4.3. дорожніх конусів |  |  | 6 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
|  | 3.4.4. трафаретів |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
4. Превентивна діяльність
9 | Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами. | 4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі) | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 73 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
10 | Нагадати водіям ПДР | 4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР | 2018-2020 роки | Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, УПЗзГ міської ради, УТіЗ | 0 | 0 | 0 | 75% | Щоденно проводиться робота патрульною поліцією з водіями порушниками ПДР
11 | Провести конкурс на визначення найкращого банера на тему безпеки дорожнього руху та розмістити банер-переможець як соціальну рекламу в ЗМІ | 4.3. Проведення конкурсу на найкращий дизайн банерів з безпеки дорожнього руху | 2018-2020 роки | УПЗзГ міської ради, УТіЗ міської ради, виконком ЖМР, упр-ня патрульної поліції м. Житомира | 0 | 0 | 0
|  | 4.4. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі | 2018-2020 роки | УПЗзГ міської ради, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарювання | 18.6 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
12 | Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів | 4.5. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велошкола) | 2018-2020 роки | Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, управління транспорту і зв'язку, виконком ЖМР | 0 | 0 | 0 | 50% | Проводиться у школах працівниками патрульної поліції м. Житомира
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі
13 |  | 5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі |  | УТіЗ, виконком ЖМР, інші суб'єкти господарської діяльності | 50 | 0 | 0 |  | У разі наявності фінансування, захід буде реалізовуватись
Всього |  |  |  |  | 22100.98 | 9306.25 | 5730.12
Начальник управління | [5 empty] | М.В. Грищук